«УТВЕРЖДАЮ»

Губернатор

Костромской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.К. Ситников

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 год

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

 **«Социальная активность»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование |
| Краткое наименование регионального проекта | «Социальная активность» | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Фишер Александр Адольфович, заместитель губернатора Костромской областиЕрёмина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской области |
| Руководитель регионального проекта | Лихачева Нина Александровна, председатель комитета по делам молодежи Костромской области |
| Администратор регионального проекта | Виноградова Христина Александровна, заместитель председатель комитета по делам молодежи Костромской области  |
| Связь с государственными программами Костромской области | Постановление администрации Костромской области от 27 июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие государственной молодежной политики Костромской области» |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, тыс. человек накопительным итогом | Основной | 9,6 | 1 января 2018 г. | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %  | Дополнительный | 5,5 | 1 января 2018 г. | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | Дополнительный | 37 | 1 января 2018 г. | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 45 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % | Дополнительный | 8,5 | 1 января 2018 г. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |
| 1.1. | Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в муниципальных образованиях Костромской области, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности.  |
| 1.2. | Актуализирован состав комиссии по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности среди молодежи в Костромской области | Актуализирован состав комиссии по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности среди молодежи в Костромской области |
| 1.3. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». Разработан и утвержден порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области, подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества (волонтерства) расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности. |
| 1.4. | Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями в соответствии с целевой моделью программы «Ресурсные центры» Ассоциации волонтерских центров, а также сети муниципальных добровольческих центров.Проведена информационная кампания о работе регионального ресурсного центра в регионе среди образовательных организаций, некоммерческих организаций, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа ресурсного центра добровольчества направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Ресурсный центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти. |
| 1.5. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан Костромской области. Не менее 50% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.[[1]](#footnote-1) | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы.Оказывается содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, некоммерческих организаций, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений.Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации субъекта, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров).Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу. |
| 1.6. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 20 образовательных организаций среднего образования.[[2]](#footnote-2) | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 20 образовательных организаций общего и среднего образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и некоммерческие организации, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества. |
| 1.7. | На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры, способствующие развитию добровольчества, повышение уровня мотивации школьников и студентов к участию в волонтерской деятельности. Волонтерские центры используют технологию наставничества для взаимодействия с образовательными организациями общего образования, а также активно работают с некоммерческими организациями. Волонтерские центры реализуют программы по расширению социальной практики в университете с целью дополнения образовательных программ. Мероприятия волонтерских центров учитываются в единой информационной системе в сфере развития добровольчества. |
| 1.8. | В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | В 50% образовательных организаций среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет  |
| 1.9. | Внесены изменения в положение о мерах нематериального поощрения граждан за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Костромской области. | Внесены изменения в положение о мерах нематериального поощрения граждан за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Костромской области. Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу. |
| 1.10. | В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[3]](#footnote-3), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями[[4]](#footnote-4) | В соответствии с разработанными федеральными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[5]](#footnote-5), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями |
| 1.11. | Ежегодно в Костромской области проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием средств массовой информации, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди некоммерческих организаций. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны Костромской области. |
| 1.12. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Костромской области проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией[[6]](#footnote-6), в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на телевидении и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 64 332[[7]](#footnote-7) человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией.Ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на телевидении и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 64 332[[8]](#footnote-8) человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |
| 1.13. | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Костромской областине менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | Участие представителей Костромской областине менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии в соответствии с федеральным планом мероприятий |
| 1.14.  | Ежегодно в Костромской областивнедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Костромской областитиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». | Ежегодно в Костромской областивнедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Костромской области тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». |
| 1.15.  | Ежегодно в Костромской областиреализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти. | Реализованы не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти. |
| 2.  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 2.1. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек.Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов. |
| 2.2. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | Региональные операторы используют разные каналы информирования: средства массовой информации (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 3-х каналах. |
| 2.3. | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь.  | Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 100 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания. На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от региона.Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь. После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона. |
| 2.4. | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. | Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia».Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится информационная кампания (далее – Кампания) Фестиваля «Таврида – ArtRussia». Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на внешних городских рекламных площадках со сроками и местом проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и представителей индустрии культуры и искусства. На центральных региональных каналах проводятся краткие анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, задействованными в региональной команде организаторов и ключевыми представителями индустрии культуры и искусства.Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие представители не менее 3 (а в регионах с повышенным числом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | **0,803** | **0,00** | **0,00** | **5,834** | **6,141** | **6,448** | **19,226** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,049\* | 5,346\* | 5,643\* | 16,038\* |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,049 | 5,346 | 5,643 | 16,038\* |
| Бюджет Костромской области | 0,031 | 0,00 | 0,00 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,193 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | 0,772 | 0,00 | 0,00 | 0,734 | 0,741 | 0,748 | 2,995 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | **1,876** | **0,00** | **0,00** | **13,612** | **14,328** | **15,044** | **44,86** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,781\* | 12,474\* | 13,167\* | 37,422\* |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,781 | 12,474 | 13,167 | 37,422 |
|  | Бюджет Костромской области | 0,074 | 0,00 | 0,00 | 0,119 | 0,126 | 0,133 | 0,452 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | 1,802 | 0,00 | 0,00 | 1,712 | 1,728 | 1,744 | 6,986 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | **2,679** | **0,00** | **0,00** | **19,446** | **20,469** | **21,492** | **64,086** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,83\* | 17,82\* | 18,81\* | 53,46\* |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | 17,82 | 18,81 | 53,46 |
| Бюджет Костромской области | 0,105 | 0,00 | 0,00 | 0,170 | 0,180 | 0,190 | 0,645 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области | 2,574 | 0,00 | 0,00 | 2,446 | 2,469 | 2,492 | 9,981 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

\* Показатель является расчетным, в случае победы в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|  | Руководитель регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Администратор регионального проекта | Виноградова Х.А. | заместитель председателя комитета по делам молодежи Костромской области | Лихачева Н.А. | 30% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Участник регионального проекта | Константинова О.В. | заведующий сектором патриотического воспитания и реализации молодежных программ комитета по делам молодежи Костромской области | Виноградова Х.А | 15% |
| Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Константинова О.В. | заведующий сектором патриотического воспитания и реализации молодежных программ комитета по делам молодежи Костромской области | Виноградова Х.А | 15% |
| Актуализирован состав комиссии по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности среди молодежи в Костромской области |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Константинова О.В. | заведующий сектором патриотического воспитания и реализации молодежных программ комитета по делам молодежи Костромской области | Виноградова Х.А | 15% |
| В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Константинова О.В. | заведующий сектором патриотического воспитания и реализации молодежных программ комитета по делам молодежи Костромской области | Виноградова Х.А | 15% |
| Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
| В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 50 % организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Кульмач Е.Г. | заместитель директора департамента образования и науки Костромской области  | Морозов И.Н. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Цикунов А.Ю. | заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области | Нечаев Е.В. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Аметова Л.Э. | заместитель директора департамента культуры Костромской области | Журина Е.В. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Родионов А.Н. | заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области | Чепогузов П.Е. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Якимова Н.В. | заместитель департамента по труду и социальной защите населения Костромской области | Дроздник А.В. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Ворончихин В.А.  | начальник организационно-аналитического отдела департамента региональной безопасности Костромской области | Белозеров А.В. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Назарова Ю.Н.  | заместитель начальника инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области | Голикова С.Е. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Скрябина О.Б. | проректор по развитию социокультурной среды и воспитанию ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» | Наумов А.Р. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Антонова М.А. | помощник ректора ФГБОУ ВО «Костромская государственный сельскохозяйственная академия» | Зудин С.Ю. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Виноградова Х.А. | заместитель председателя комитета по делам молодежи Костромской области | Лихачева Н.А. | 15% |
|  | Участник регионального проекта  | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
| Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 20 образовательных организаций среднего образования |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Кульмач Е.Г. | заместитель директора департамента образования и науки Костромской области  | Морозов И.Н. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Фираго Д.В. | координатор Костромского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | Константинова О.В. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
| На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Кульмач Е.Г. | заместитель директора департамента образования и науки Костромской области  | Морозов И.Н. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
|  | Участник регионального проекта | Скрябина О.Б. | проректор по развитию социокультурной среды и воспитанию ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» | Наумов А.Р. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Антонова М.А. | помощник ректора ФГБОУ ВО «Костромская государственный сельскохозяйственная академия» | Зудин С.Ю. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Константинова О.В. | заведующий сектором патриотического воспитания и реализации молодежных программ комитета по делам молодежи Костромской области | Виноградова Х.А | 15% |
| В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Хасанова О.В. | заместитель директора департамента образования и науки Костромской области  | Морозов И.Н. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Фираго Д.В. | координатор Костромского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | Константинова О.В. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
| Внесены изменения в положение о мерах нематериального поощрения граждан за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Костромской области. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Константинова О.В. | заведующий сектором патриотического воспитания и реализации молодежных программ комитета по делам молодежи Костромской области | Виноградова Х.А | 15% |
| В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[9]](#footnote-9), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Кульмач Е.Г. | заместитель директора департамента образования и науки Костромской области  | Морозов И.Н. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Цикунов А.Ю. | заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области | Нечаев Е.В. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Аметова Л.Э. | заместитель директора департамента культуры Костромской области | Журина Е.В. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Родионов А.Н. | заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области | Чепогузов П.Е. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Якимова Н.В. | заместитель департамента по труду и социальной защите населения Костромской области | Дроздник А.В. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Ворончихин В.А.  | начальник организационно-аналитического отдела департамента региональной безопасности Костромской области | Белозеров А.В. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Назарова Ю.Н.  | заместитель начальника инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области | Голикова С.Е. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Скрябина О.Б. | проректор по развитию социокультурной среды и воспитанию ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» | Наумов А.Р. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Антонова М.А. | помощник ректора ФГБОУ ВО «Костромская государственный сельскохозяйственная академия» | Зудин С.Ю. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Виноградова Х.А. | заместитель председателя комитета по делам молодежи Костромской области | Лихачева Н.А. | 15% |
|  | Участник регионального проекта  | Константинова О.В. | заведующий сектором патриотического воспитания и реализации молодежных программ комитета по делам молодежи Костромской области | Виноградова Х.А. | 15% |
| Ежегодно в Костромской области проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Константинова О.В. | заведующий сектором патриотического воспитания и реализации молодежных программ комитета по делам молодежи Костромской области | Виноградова Х.А. | 15% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Костромской областипроводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на телевидении и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 64 332 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Харитонова Е.А. | начальник отдела информационно-аналитического управления Костромской области | Жабко И.В. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
| В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Костромской областив не менее чем 3 всероссийских (международных) и в 1 окружном мероприятии |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Виноградова Х.А. | заместитель председателя комитета по делам молодежи Костромской области | Лихачева Н.А. | 15% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
| Ежегодно в Костромской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Костромской областитиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Виноградова Х.А. | заместитель председателя комитета по делам молодежи Костромской области | Лихачева Н.А. | 15% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
| Ежегодно в Костромской области реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Хасанова О.В. | заместитель директора департамента образования и науки Костромской области  | Морозов И.Н. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Виноградова Х.А. | заместитель председателя комитета по делам молодежи Костромской области | Лихачева Н.А. | 15% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
| Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Кульмач Е.Г. | заместитель директора департамента образования и науки Костромской области  | Морозов И.Н. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
| Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Кульмач Е.Г. | заместитель директора департамента образования и науки Костромской области  | Морозов И.Н. | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Виноградова Х.А. | заместитель председателя комитета по делам молодежи Костромской области | Лихачева Н.А. | 15% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
| Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Виноградова Х.А. | заместитель председателя комитета по делам молодежи Костромской области | Лихачева Н.А. | 15% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
| Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Мочеброда Д.А. | заведующий сектором общественных молодежных инициатив и молодежных объединений комитета по делам молодежи Костромской области | Виноградова Х.А. | 15% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |
| Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лихачева Н.А. | председатель комитета по делам молодежи Костромской области  | Фишер А.А. | 25% |
|  | Участник регионального проекта | Мочеброда Д.А. | заведующий сектором общественных молодежных инициатив и молодежных объединений комитета по делам молодежи Костромской области | Виноградова Х.А. | 15% |
|  | Участник регионального проекта | Семенов М.А. | директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Константинова О.В. | 15% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Социальная активность»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Проведение не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области | Протокол (решение) экспертной комиссии | РП |
| 1.1. | Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества |  | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области | Протокол (решение) экспертной комиссии | РП |
| 2. | Актуализирован состав комиссии по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности среди молодежи в Костромской области  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Комитет по делам молодежи Костромской области | Постановление администрации Костромской области | РП |
| 2.1.  | Актуализирован состав комиссии по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности среди молодежи в Костромской области с участием представителей исполнительных органов государственной власти Костромской области, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Костромской области |  | 31.12.2019 | Комитет по делам молодежи Костромской области | Постановление администрации Костромской области | РП |
| 3. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Комитет по делам молодежи Костромской области | Постановление администрации Костромской области | РП |
| 3.1. | Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области по вопросам добровольчества (волонтерства)» |  | 31.12.2019 | Комитет по делам молодежи Костромской области  | Постановление администрации Костромской области | РП |
| 4. | Создание и функционирование одного регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 4.1. | Создан и функционирует один региональный ресурсный центр добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями |  | 31.12.2020 | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 5. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 50% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, департамент здравоохранения Костромской области, департамент культуры Костромской области, комитет по физической культуре и спорту Костромской области, департамента по труду и социальной защите населения Костромской области, департамент региональной безопасности Костромской области, инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома», некоммерческих организаций осуществляющие деятельность в сфере добровольчества | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.1. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан субъекта Российской Федерации |  | 31.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, департамент здравоохранения Костромской области, департамент культуры Костромской области, комитет по физической культуре и спорту Костромской области, департамента по труду и социальной защите населения Костромской области, департамент региональной безопасности Костромской области, инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома», некоммерческих организаций осуществляющие деятельность в сфере добровольчества | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.2. | Не менее 50% организаций от общего числа добровольческих организаций в Костромской области и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества |  | 31.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, департамент здравоохранения Костромской области, департамент культуры Костромской области, комитет по физической культуре и спорту Костромской области, департамента по труду и социальной защите населения Костромской области, инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области, департамент региональной безопасности Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома», некоммерческих организаций осуществляющие деятельность в сфере добровольчества | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 6. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 20 образовательных организаций среднего образования Костромской области. | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома», Костромское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | Образовательные программы, информационно-аналитический отчет | РП |
| 6.1. | Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 20 образовательных организаций среднего образования Костромской области |  | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома», Костромское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | Образовательные программы, информационно-аналитический отчет | РП |
| 7. | Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома», ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», ФГБОУ ВО «Костромская государственный сельскохозяйственная академия» | Образовательные программы, информационно-аналитический отчет | РП |
| 7.1. | Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры |  | 31.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома», ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», ФГБОУ ВО «Костромская государственный сельскохозяйственная академия» | Образовательные программы, информационно-аналитический отчет | РП |
| 8.  | В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома», Костромское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | Образовательные программы, информационно-аналитический отчет | РП |
| 8.1. | В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31.12.2021 | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома», Костромское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | Образовательные программы, информационно-аналитический отчет | РП |
| 9. | Внесены изменения в положение о мерах нематериального поощрения граждан за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Костромской области. | 01.01.2019 |  31.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Постановление администрации Костромской области | РП |
| 9.1. | Внесены изменения в положение о мерах нематериального поощрения граждан за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Костромской области.Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу. |  | 31.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Постановление администрации Костромской области | РП |
| 10. | В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[10]](#footnote-10), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | 01.01.2019 |  31.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, департамент здравоохранения Костромской области, департамент культуры Костромской области, комитет по физической культуре и спорту Костромской области, департамент региональной безопасности Костромской области, департамента по труду и социальной защите населения Костромской области, инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области | Образовательные программы, информационно-аналитический отчет | РП |
| 10.1. | 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациямипрошли подготовку (переподготовку) в соответствии с разработанными образовательными программами |  | 31.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, департамент здравоохранения Костромской области, департамент культуры Костромской области, комитет по физической культуре и спорту Костромской области, департамент региональной безопасности Костромской области, департамента по труду и социальной защите населения Костромской области, инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области  | Образовательные программы, информационно-аналитический отчет | РП |
| 11. | Ежегодно в Костромской области проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 1.12.2019(далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Приказ комитета по делам молодежи Костромской области, протокол (решение) экспертной комиссии | РП |
| 11.1. | Проведенрегиональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» |  | 1.12.2019(далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Приказ комитета по делам молодежи Костромской области, протокол (решение) экспертной комиссии | РП |
| 12. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Костромской области ежегодно проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 64 332 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | 01.01.201901.01.202001.01.2021(далее – ежегодно) | 31.12.201931.12.202031.12.2021(далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, информационно-аналитическое управление Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 12.1. | Проведена информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготовлены и размещены не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 64 332 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |  | 31.12.2019(далее –ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, информационно-аналитическое управление Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 13. | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Костромской области в не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома»Региональные отделения всероссийских добровольческих организаций | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 13.1. | Участие представителей Костромской области в не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии |  | 31.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома»,Региональные отделения всероссийских добровольческих организаций | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 14. | Ежегодно в Костромской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Костромской областитиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 14.1. | Внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Костромской областитиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» |  | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 15. | Ежегодно в Костромской области реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательных организациях, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 15.1. | Реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти |  | 31.12.2019(далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 16. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | РП |
| 16.1.1. | Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» |  | 25.12.2019(далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | РП |
| 16.1 | Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников |  | 29.02.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | РП |
| 16.2.1 | Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2024  | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | РП |
| 16.2. | Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. |  | 31.12.2024  | Комитет по делам молодежи Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | РП |
| 16.3.1 | Создание и содействие в реализации деятельности регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов с ежегодным участием в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов не менее 6 000 студентов. | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 25.12.2019 (далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | План мероприятийУставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов  | РП |
| 16.3 | Создано и функционирует отделение Национальной лиги студенческих клубов |  | 25.12.2022 | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | РП |
| 17. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 25.12.2019 (далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационная справка | РП |
| 17.1. | Оказано содействие в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» |  | 25.12.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационная справка | РП |
| 18. | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь.  | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 25.12.2019 (далее ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 18.1. | Проведены очные презентации образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона. |  | 30.03.2019(далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационная справка | РП |
| 18.2. | Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях |  | 25.02.2020(далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационная справка | РП |
| 19. | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий | 01.01.2019 | 30.09.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационная справка | РП |
| 19.1. | Проведена рекламная кампания Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории |  | (далее – ежегодно) | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 19.2. | В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 (для регионов с повышенным охватом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |  | 31.08.2024 | Комитет по делам молодежи Костромской области, ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» | Информационная справка | РП |

1. Указывается кол-во. Не менее 30% граждан субъекта Российской Федерации, вовлеченных в добровольческую деятельность. Не мене 70% организацию использует ЕИС «Добровольцы России» [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается кол-во. В не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Федеральная концепция рекламной кампании разрабатывается ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с компанией, победившей по итогам проведения Федеральным агентством по делам молодежи закупочных процедур [↑](#footnote-ref-6)
7. Данный показатель составляет 10% от численности населения субъекта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-7)
8. Данный показатель составляет 10% от численности населения субъекта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)