|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |

|  |
| --- |
| от « 26 » августа 2019 года № 185-ра  г. Кострома |

|  |
| --- |
| **Об утверждении межведомственной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Костромской области» на 2019 − 2024 годы**  В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 27 декабря 2018 года, утвержденного 16 января 2019 года № Пр-38ГС:  1. Утвердить прилагаемую межведомственную программу «Развитие добровольчества (волонтерства) в Костромской области» на 2019 − 2024 годы.  2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. |

|  |  |
| --- | --- |
| Губернатор области | С. Ситников |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Костромской области

от «26» августа 2019 г. № 185-ра

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие добровольчества (волонтерства) в Костромской области»

на 2019 − 2024 годы

Глава 1. Общие положения

1. Межведомственная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в Костромской области» на 2019 − 2024 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 27 декабря 2018 года, утвержденного 16 января 2019 года № Пр-38ГС.

2. Добровольчество (волонтерство) вызывает широкий интерес у населения и охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, социальная защита, культура, образование, экология и другие. Современный гражданин готов участвовать в развитии территории, на которой он проживает, помогать в решении проблем, стоящих перед обществом.

3. В целях обеспечения согласованных действий исполнительных органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, областных государственных учреждений, общественных организаций и объединений Костромской области с 2013 года на территории Костромской области действует межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций.

4. С целью системного развития, сопровождения и поддержки добровольческих (волонтерских) гражданских инициатив с 2014 года действует Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области, с 2019 года в муниципальных образованиях Костромской области созданы ресурсные центры поддержки добровольчества.

5. Инфраструктура добровольческого (волонтерского) движения Костромской области представлена 204 объединениями, действующими на базе организаций различных форм собственности.

6. В Костромской области действуют следующие объединения: региональное отделение Всероссийского общественного движения  «Волонтеры Победы», Костромское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики», Костромское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Костромское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и другие.

7. Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив, проведение конкурсов по предоставлению различных форм поддержки и вовлечению граждан всех возрастов в добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также мероприятия Плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 20 июня 2019 года № 5486п-П44.

Глава 2. Цель, задачи и сроки реализации Программы

8. Целями Программы являются совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития добровольческого (волонтерского) движения в Костромской области, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории Костромской области.

9. Задачи Программы:

1) создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;

2) поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;

3) создание инфраструктуры добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Костромской области;

4) развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;

5) расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, исполнительными органами государственной власти Костромской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственными и муниципальными учреждениями Костромской области, региональными средствами массовой информации и другими заинтересованными организациями.

10. Сроки реализации Программы: 2019 − 2024 годы.

Глава 3. Исполнители Программы

11. Исполнителями Программы являются: исполнительные органы государственной власти Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческие (волонтерские) организации и объединения Костромской области.

12. Координатором Программы является комитет по делам молодежи Костромской области (далее – координатор Программы).

13. Порядок взаимодействия:

1) исполнители Программы реализуют мероприятия, акции, направленные на развитие добровольческого (волонтерского) движения в Костромской области, как самостоятельно, в соответствии с собственными организационными планами, так и совместно с другими заинтересованными организациями;

2) с целью наибольшего охвата целевой аудитории исполнители Программы осуществляют взаимообмен информационными материалами просветительского характера по правовой тематике для размещения их на официальных сайтах исполнительных органах государственной власти Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) при планировании и проведении мероприятий Программы исполнители Программы привлекают средства массовой информации.

14. Мероприятия Программы осуществляются исполнителями Программы в пределах компетенций за счет федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

15. В целях эффективной реализации мероприятий Программы исполнителями (соисполнителями) Программы определяется и предоставляется координатору Программы информация об их организации и проведении в виде одного из следующих документов:

1) ведомственный нормативный правовой акт;

2) ведомственный план;

3) методические материалы;

4) информационное письмо в образовательные организации Костромской области;

5) информационное письмо в адрес муниципальных образований Костромской области;

6) план мероприятий;

7) аналитический отчет;

8) локальные нормативные акты организаций Костромской области.

Глава 4. Мероприятия Программы

16. Реализация поставленных в Программе целей и задач предполагает проведение на систематической основе плана мероприятий, указанных в приложении к настоящей Программе, по следующим основным направлениям, сформированным в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 20 июня 2019 года № 5486п-П44:

1) совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества (волонтерства);

2) развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;

3) развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;

4) реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;

5) развитие добровольческой (волонтерской) деятельности отдельных категорий граждан;

6) содействие реализации направлений добровольческой (волонтерской) деятельности;

7) поддержка добровольчества (волонтерства) в Костромской области;

8) мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности.

Приложение

к межведомственной программе

«Развитие добровольчества (волонтерства)

в Костромской области»

на 2019 − 2024 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

реализации межведомственной программы «Развитие добровольчества (волонтерства)

в Костромской области» на 2019 − 2024 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Совершенствование нормативного правового регулирования  и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества (волонтерства) | | | |
| 1. | Внесение изменений в положения исполнительных органов государственной власти Костромской области в части определения полномочий по поддержке развития добровольчества (волонтерства) в соответствии с компетенцией | До 1 декабря 2019 года | Коммолодежь Костромской области, Депобрнауки Костромской области, Комспорт Костромской области, ДРБ Костромской области, Охранкультуры Костромской области, Депкультуры Костромской области |
| 2. | Заключение соглашений о взаимодействии с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями Костромской области | До 27 декабря 2019 года,  далее – ежегодно | Исполнительные органы государст-венной власти Костромской области |
| Раздел II. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности | | | |
| 3. | Содействие развитию деятельности добровольческих (волонтерских) объединений на базе общеобразовательных организаций Костромской области, образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования, дополнительного образования | До 27 декабря 2019 года,  далее – ежегодно | Депобрнауки Костромской области, Коммолодежь Костромской области |
| 4. | Организация деятельности добровольческих (волонтерских) объединений Костромской области, реализация добровольческих (волонтерских) инициатив | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Исполнительные органы государственной власти Костромской области |
| 5. | Системное информирование добровольцев (волонтеров), организаций Костромской области и общества о мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства) | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Информуправление Костромской области |
| 6. | Пропаганда добровольчества (волонтерства) через средства массовой информации Костромской области | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Информуправление Костромской области, Коммолодежь Костромской области, заинтересованные исполнительные органы государственной власти Костромской области |
| 7. | Создание рубрики «Герои нашего времени» в районных газетах, рассказывающей о лидерах молодежных движений, добровольцах (волонтерах), поисковиках, молодых руководителях некоммерческих организаций и других | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Информуправление Костромской области,  Коммолодежь Костромской области, Депобрнауки Костромской области, заинтересованные исполнительные органы государственной власти Костромской области |
| 8. | Участие добровольческих (волонтерских) объединений Костромской области во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | До 1 июля  2020 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области (далее – органы местного самоуправления) |
| 9. | Сопровождение деятельности ресурсных центров добровольчества (волонтерства) и сети муниципальных центров добровольчества (волонтерства) | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, органы местного самоуправления |
| 10. | Безвозмездное предоставление помещений, временно свободных от основной деятельности государственных и муниципальных учреждений, для проведения меро-приятий добровольческими (волонтерскими) органи-зациями Костромской области и социально ориенти-рованными некоммерческими организациями Кост-ромской области, в том числе муниципального уровня | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Депимущество Костромской области, органы местного самоуправления |
| Раздел III. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности | | | |
| 11. | Проведение семинаров и совещаний с добровольческими (волонтерскими) объединениями Костромской области | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области, общественные организации и объединения Костромской области |
| 12. | Разработка и обновление обучающих курсов для педагогов общеобразовательных организаций Костромской области, способствующих повышению уровня компетенций в сфере добровольчества (волонтерства) | До 1 октября  2019 года,  далее – ежегодно | Депобрнауки Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Депздрав Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| 13. | Внедрение/проведение обучающих курсов для педагогов общеобразовательных организаций Костромской области, способствующих повышению уровня компетенций в сфере добровольчества (волонтерства) | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Депобрнауки Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Депздрав Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| 14. | Разработка и обновление комплексных образователь-ных программ по всем направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности, а также по всем уровням подготовки добровольцев (волонтеров) и организа-торов добровольческой (волонтерской) деятельности | До 1 октября  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Депобрнауки Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| 15. | Разработка ведомственных программ развития компе-тенций сотрудников социально ориентированных не-коммерческих организаций и добровольческих (волон-терских) организаций в сфере добровольчества (волонтерства) | До 1 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| 16. | Проведение вебинаров и образовательных курсов в сфере добровольчества (волонтерства) для отдаленных муниципальных образований Костромской области | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Депобрнауки Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| 17. | Прохождение государственными и муниципальными служащими, организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности онлайн-курсов в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «Добровольцы России» | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, заинтересованные исполнительные органы государственной власти Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области,  органы местного самоуправления |
| 18. | Разработка методических рекомендаций по ведению добровольческой (волонтерской) деятельности на объектах культурного наследия | До 31 августа  2020 года,  далее – ежегодно | Охранкультуры Костромской области, Депкультуры Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| Раздел IV. Реализация мер поощрения и поддержки граждан,  участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности | | | |
| 19. | Реализация мер, направленных на нематериальное поощрение добровольцев (волонтеров) | До 27 декабря 2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, заинтересованные исполнительные органы государственной власти Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области,  органы местного самоуправления |
| 20. | Реализация механизмов начисления дополнительных баллов для добровольцев (волонтеров) при их поступлении в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования | До 1 октября 2019 года,  далее – ежегодно | Депобрнауки Костромской области, ФГБОУ ВО «Костромской государст-венный университет» |
| 21. | Организация участия молодежи в международных, всероссийских и региональных слетах и форумах по развитию добровольческого (волонтерского) движения | До 20 декабря 2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области,  органы местного самоуправления |
| 22. | Информирование добровольцев (волонтеров) о порядке поступления на государственную гражданскую службу Костромской области с целью привлечения граждан с активной жизненной позицией на государственную гражданскую службу | До 27 декабря 2019 года,  далее – ежегодно | Управление государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области,  Коммолодежь Костромской области |
| Раздел V. Поддержка добровольчества (волонтерства) в Костромской области | | | |
| 23. | Включение уроков, посвященных добровольчеству (волонтерству), в образовательные программы общеобразовательных организаций Костромской области | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно,  по отдельному графику | Депобрнауки Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности Костромской области,  Костромское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» |
| 24. | Содействие в создании системы наставничества в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства) среди обучающихся в общеобразовательных организациях Костромской области, профессиональных образовательных организациях, образовательных организаций высшего образования | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Депобрнауки Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| 25. | Участие добровольцев (волонтеров) в сфере гражданско-патриотического воспитания в оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, благоустройстве памятных мест и воинских захоронений, содействие в увековечении памяти погибших при защите Отечества, в организации акций, посвященных памятным событиям в истории Российской Федерации | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно,  с 1 апреля  по 27 декабря | Коммолодежь Костромской области, ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот»,  Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области,  региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Костромское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» |
| 26. | Поддержка и развитие добровольчества (волонтерства) среди граждан в возрасте от 30 до 55 лет и старше 55 лет | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области,  Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| 27. | Поддержка и развитие инклюзивного добровольчества (волонтерства), предполагающего включение в добровольческую (волонтерскую) деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области,  Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| 28. | Популяризация добровольчества (волонтерства) в корпоративном секторе | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Депэкономразвития Костромской области,  Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области,  органы местного самоуправления |
| 29. | Поддержка и развитие добровольчества (волонтерства) в сфере здравоохранения | До 27 декабря  2019 года,  далее − ежегодно | Депздрав Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области,  органы местного самоуправления |
| 30. | Привлечение добровольцев (волонтеров) к оказанию медицинской помощи в сельских населенных пунктах, а также к участию во Всероссийском проекте по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) «#ДоброВСело» | До 1 ноября  2019 года,  далее – ежегодно | Депздрав Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области,  органы местного самоуправления |
| 31. | Привлечение добровольцев (волонтеров) к проведению физкультурных и спортивных мероприятий и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | До 20 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Комспорт Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области,  органы местного самоуправления |
| 32. | Привлечение добровольцев (волонтеров) к реализации мероприятий в сфере поиска пропавших граждан Костромской области | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | ДРБ Костромской области,  поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» |
| 33. | Привлечение добровольцев (волонтеров) к организации мероприятий в сфере безопасности жизни граждан Костромской области | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Костромское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»,  Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| 34. | Поддержка и развитие добровольчества (волонтерства) в сфере охраны окружающей среды | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | ДПР Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области, органы местного самоуправления |
| 35. | Поддержка и развитие добровольчества (волонтерства) в сфере культуры | До 27 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Депкультуры Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области,  органы местного самоуправления |
| 36. | Анализ и выработка мер по содействию деятельности добровольцев (волонтеров) по сохранению объектов культурного наследия | До 31 августа  2020 года,  далее – ежегодно | Охранкультуры Костромской области, Депкультуры Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Костромское региональное отделение Всероссийского общества охраны объектов культурного наследия, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| 37. | Организация и проведение регионального форума добровольцев (волонтеров) | До 20 декабря  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области,  органы местного самоуправления |
| Раздел VI. Мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности | | | |
| 38. | Проведение мониторинга реализации мер поддержки добровольчества (волонтерства) в Костромской области, в том числе правоприменения порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 29 октября 2018 года № 444-а «Об утверждении порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями» | До 1 октября  2019 года,  далее – ежеквартально | Коммолодежь Костромской области, заинтересованные исполнительные органы государственной власти Костромской области,  Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| 39. | Проведение мониторинга прохождения гражданами Костромской области онлайн-курсов в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «Добровольцы России» | До 1 октября  2019 года,  далее – ежеквартально | Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| 40. | Проведение социологических и статистических исследований, направленных на изучение форм и масштабов участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | До 1 ноября  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |
| 41. | Обновление базы данных о добровольческих (волонтерских) объединениях Костромской области | До 1 октября  2019 года,  далее – ежегодно | Коммолодежь Костромской области, Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_